## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
IT+B5:P10EM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El ususario no puede ingresar al aplicativo | El sistema deberá permitir llenar un formulario con las credemciales del usuario. | Tener acceso al sistema | Administrador | Se llenara un fomrulario con los campos: usuario y contraseña. | Gael González | 4 hrs | 2025-06-03 | Alta | Terminado | Se prueba que el usuario puede ingresar correctamente con credenciales válidas y se rechaza si son incorrectas. |  | Login del sistema
REQ002 | El sistema no permite el registro de productos nuevos | El sistema deberá permitir llenar un formulario con los datos del producto. | Registrar productos nuevos y mantener actualizado el inventario. | Administrador | Se llenará un formulario con los campos: nombre del producto, cantidad, fecha de ingreso y precio de compra | Melany Torres | 5 hrs | 2025-06-03 | Alta | Terminado | El producto debe guardarse correctamente y no debe permitir guardar si falta algún dato. |  | Ingreso de un nuevo producto
REQ003 | No se puede ver el inventario actual | El sistema debe mostrar una tabla con los productos registrados | Consultar de forma rápida el estado del inventario | Administrador | Se visualizará una tabla con los datos: nombre, cantidad, precio y fecha de ingreso | Mirley Ñacato | 4 hrs | 2025-06-12 | Alta | Terminado | Se debe mostrar correctamente toda la información de productos registrados |  | Visualizar inventario
REQ004 | No se pueden modificar los datos de un producto ya ingresado | El sistema debe permitir editar nombre, precio y cantidad del producto | Corregir errores o actualizar la información del inventario | Administrador | Se habilitará un formulario con los campos editables, precargados, y botón para guardar cambios | Mirley Ñacato | 4 hrs | 2025-06-08 | Alta | Terminado | Se verifica que los cambios se reflejen correctamente en el sistema |  | Edición de productos
REQ005 | El usuario no puede borrar un producto de su inventario | El sistema deberá permitir eliminar un producto del registrado | Mantener el inventario actualizado | Administrador | Se seleccionará el producto que desea eliminar y confirmará la acción mediante un botón. Una vez confirmada, el sistema eliminará el producto del inventario. | Gael González | 4 hrs | 2025-06-15 | Alta | Terminado | El producto debe desaparecer de la vista de inventario después de eliminarlo |  | Eliminacion de productos
REQ006 | Una vez eliminado un producto, no existe forma de recuperarlo o consultarlo. | El sistema debe contar con una sección tipo “Papelera” donde se almacenen temporalmente los productos eliminados. | Para permitir la restauración o consulta posterior de productos eliminados | Administrador | Se implementará un botón que diga "papelera", desde el menú principal donde se muestren los productos eliminados recientemente , con opciones para restaurar o eliminar permanentemente. | Melany Torres | 4hrs | 2025-07-18 | Alta | En proceso | Se verifica que, al eliminar un producto, este aparezca en la Papelera y que el administrador pueda restaurarlo o eliminarlo definitivamente. |  | Papelera de productos
REQ007 | No existe una herramienta que permita buscarlos productos de forma rapida y precisa, dificultando la consulta en el inventario | El sistema debe permitir buscar productos registrados utilizando como criterios el nombre del producto y la fecha de registro. | Para facilitar la localización rápida de productos específicos dentro del inventario | Administrador | Se implementará un campo de búsqueda en el módulo de inventario, que permita ingresar el nombre del producto, la fecha o ambos como filtros. | Gael González | 4hrs | 2025-07-15 | Alta | En proceso | Se verifica que, al ingresar un nombre, una fecha o ambos, el sistema muestre únicamente los productos que cumplan con dichos criterios. |  | Busqueda de productos
REQ008 | El sistema no permite ajustar manualmente la cantidad de unidades disponibles de un producto. | El sistema debe permitir diminuir manualmente las unidades de un producto ya registrado en el inventario. | Para mantener actualizado el stock y se lleve un contro mucho mas especifico. | Administrador | Se habilitara una opcion al menu del inventario, que le permita al usuario seleccionar un producto y modificar su cantidad manualmente | Mirley Ñacato | 3hrs | 2025-07-14 | Alta | En proceso | Se verifica que, al seleccionar un producto y disminuir su cantidad mediante el botón correspondiente, el cambio se guarde y se refleje correctamente en el inventario. |  | Editar unidades
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Administrador |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 4 hrs |  | Alta |  | Gael González
| QUE | El sistema deberá permitir llenar un formulario con las credemciales del usuario. |  | PARA QUE | Tener acceso al sistema |  | COMO | Se llenara un fomrulario con los campos: usuario y contraseña.
| NOMBRE HISTORIA |  | Login del sistema
| PRUEBA |  | Se prueba que el usuario puede ingresar correctamente con credenciales válidas y se rechaza si son incorrectas. |  |  | COMENTARIOS | 0