## KANBAN
Tablero KANBAN v3 ©️ |  |  | Tarjetas con | 8 | líneas |  | 28 tareas asignadas a |  |  |  |  | Con criticidad |  |  |  | Con inicio desde | 2022-01-01 |  |  |  | Con el texto |  |  |  | Con un retraso > | días |  |  | Con una duración > | días
1 | POR HACER (5 de 28) |  |  | ^ | 2 | EN PROGRESO (2 de 28) |  |  | ^ | 3 | EN ESPERA (0 de 28) |  | ^ | 4 | COMPLETADO (21 de 28) |  |  | ^ | 5 | ARCHIVADO (0 de 28) |  | ^ | 6 | POR HACER (0 de 28) |  | ^ | 7 | EN PROGRESO (0 de 28) |  | ^ | 8 | (0 de 28) | ^ | 9 | (0 de 28) | ^ | 10 | (0 de 28) | ^
| Tarea 27: | Generar Backlog del sprint 3 con validaciones | #VALUE! |  |  | Tarea 22: | Generar Backlog del sprint 3 con validaciones | #VALUE! | [6 empty] | Tarea 84: | Resultados de las pruebas finales Stakeholder de desarrollo y de la organizaciòn | #VALUE!
| Descripción: | Backlog Sprint 3 por completarse | #VALUE! |  |  | Descripción: | Realizar Backlog del sprint 3 con validaciones | #VALUE! | [6 empty] | Descripción: | Realizar el Informe de Resultados de las pruebas finales | #VALUE!
| Inicio: | 2025-07-17 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 2025-07-17 | #VALUE! | [6 empty] | Inicio: | 2025-01-30 | #VALUE!
| Previsto: | 2025-08-03 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 2025-07-19 | #VALUE! | [6 empty] | Previsto: | 2025-01-30 | #VALUE!
| Final: | 2025-08-03 | #VALUE! |  |  | Final: | 2025-07-19 | #VALUE! | [6 empty] | Final: | 2025-01-30 | #VALUE!
| Duración: | 18 días | #VALUE! |  |  | Duración: | 3 días | #VALUE! | [6 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
| Retraso: | 0 días | #VALUE! |  |  | Retraso: | 0 días | #VALUE! | [6 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
| Asignado: | Melany Torres |  |  |  | Asignado: | Melany Torres | [7 empty] | Asignado: | Ruben Arroyo
|  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE!
| Tarea 26: | Revision de Sprint 3 | #VALUE! |  |  | Tarea 1: | Grupo 7 desea desarrollar una aplicativo web | #VALUE! | [6 empty] | Tarea 21: | Generar las tareas | #VALUE!
| Descripción: | Realizar la revision de Sprint3 | #VALUE! |  |  | Descripción: | Desarrollo del aplicativo "gestor de inventario" | #VALUE! | [6 empty] | Descripción: | Realizar las tareas una vez categorizadas | #VALUE!
| Inicio: | 2025-08-01 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 2025-05-05 | #VALUE! | [6 empty] | Inicio: | 2025-07-16 | #VALUE!
| Previsto: | 2025-08-01 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 2025-08-28 | #VALUE! | [6 empty] | Previsto: | 2025-07-16 | #VALUE!
| Final: | 2025-08-01 | #VALUE! |  |  | Final: | 2025-08-28 | #VALUE! | [6 empty] | Final: | 2025-07-16 | #VALUE!
| Duración: | 1 días | #VALUE! |  |  | Duración: | 116 días | #VALUE! | [6 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
| Retraso: | 0 días | #VALUE! |  |  | Retraso: | 0 días | #VALUE! | [6 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
| Asignado: | Melany Torres |  |  |  | Asignado: | Mirley Ñacato | [7 empty] | Asignado: | Mirley Ñacato
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | #VALUE!
| Tarea 25: | Asignar a Usuarios Tareas | #VALUE! | [11 empty] | Tarea 20: | Categorizaciòn de las tareas SPRINT3 | #VALUE!
| Descripción: | Realizar la asignaciòn de usuarios de tareas | #VALUE! | [11 empty] | Descripción: | Clasificacion por categorias del SPRINT3 | #VALUE!
| Inicio: | 2025-07-19 | #VALUE! | [11 empty] | Inicio: | 2025-07-15 | #VALUE!
| Previsto: | 2025-07-19 | #VALUE! | [11 empty] | Previsto: | 2025-07-15 | #VALUE!
| Final: | 2025-07-19 | #VALUE! | [11 empty] | Final: | 2025-07-15 | #VALUE!
| Duración: | 1 días | #VALUE! | [11 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
| Retraso: | 0 días | #VALUE! | [11 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
| Asignado: | Mirley Ñacato | [12 empty] | Asignado: | Melany Torres
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | #VALUE!
| Tarea 24: | Gestionar Usuarios | #VALUE! | [11 empty] | Tarea 19: | Sincronización con calendarios SPRINT3 | #VALUE!
| Descripción: | gestionar tareas | #VALUE! | [11 empty] | Descripción: | Realizar sincronizaciòn con calendarios SPRINT2 | #VALUE!
| Inicio: | 2025-07-18 | #VALUE! | [11 empty] | Inicio: | 2025-07-14 | #VALUE!
| Previsto: | 2025-07-18 | #VALUE! | [11 empty] | Previsto: | 2025-07-14 | #VALUE!
| Final: | 2025-07-18 | #VALUE! | [11 empty] | Final: | 2025-07-14 | #VALUE!
| Duración: | 1 días | #VALUE! | [11 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
| Retraso: | 0 días | #VALUE! | [11 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
| Asignado: | Mirley Ñacato | [12 empty] | Asignado: | Gael González
|  |  | #VALUE! | [13 empty] | #VALUE!
| Tarea 23: | Revisiòn de Analisis de Requisitos del Sprint3 | #VALUE! | [11 empty] | Tarea 18: | Generar Backlog del sprint 2 con validaciones | #VALUE!
| Descripción: | Realizar revisiòn del anàlisis de requisitos del Sprint 3 | #VALUE! | [11 empty] | Descripción: | Backlog Sprint 2 por completarse | #VALUE!
| Inicio: | 2025-07-17 | #VALUE! | [11 empty] | Inicio: | 2025-06-27 | #VALUE!
| Previsto: | 2025-07-17 | #VALUE! | [11 empty] | Previsto: | 2025-07-14 | #VALUE!
| Final: | 2025-07-17 | #VALUE! | [11 empty] | Final: | 2025-07-11 | #VALUE!
| Duración: | 1 días | #VALUE! | [11 empty] | Duración: | 15 días | #VALUE!
| Retraso: | 0 días | #VALUE! | [11 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
| Asignado: | Melany Torres | [12 empty] | Asignado: | Mirley Ñacato
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 17: | Revision de Sprint2 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Realizar la revision de Sprint2 | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2025-07-12 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2025-07-12 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2025-07-12 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Melany Torres
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 16: | Asignar a Usuarios Tareas | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Realizar la asignaciòn de usuarios de tareas | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2025-06-29 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2025-06-29 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2025-06-29 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Mirley Ñacato
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 15: | Gestionar Usuarios | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | gestionar tareas | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2025-06-28 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2025-06-28 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2025-06-28 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Mirley Ñacato
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 14: | Revisiòn de Analisis de Requisitos del Sprint2 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Realizar revisiòn del anàlisis de requisitos del Sprint 2 | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2025-06-27 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2025-06-27 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2025-06-27 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Melany Torres
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 13: | Generar Backlog del sprint 2 con validaciones | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Realizar Backlog del sprint 2 con validaciones | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2025-06-27 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2025-06-29 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2025-06-29 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 3 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Mirley Ñacato
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 12: | Generar las tareas | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Realizar las tareas una vez categorizadas | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2025-06-26 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2025-06-26 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2025-06-26 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Mirley Ñacato
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 11: | Categorizaciòn de las tareas SPRINT2 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Clasificacion por categorias del SPRINT2 | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2025-06-25 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2025-06-25 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2025-06-25 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Melany Torres
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 10: | Sincronización con calendarios SPRINT2 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Realizar sincronizaciòn con calendarios SPRINT2 | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2025-06-24 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2025-06-24 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2025-06-24 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Gael González
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 9: | Generar Backlog del sprint 1 con validaciones | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Backlog Sprint 1 por completarse | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2025-06-08 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2025-06-24 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2025-06-24 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 17 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Mirley Ñacato
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 8: | Revision de Sprint1 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Realizar la revision de Sprint1 | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2025-06-23 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2025-06-23 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2025-06-23 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Melany Torres
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 7: | Asignar a Usuarios Tareas | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Realizar la asignaciòn de usuarios de tareas | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2025-06-08 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2025-06-08 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2025-06-08 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Mirley Ñacato
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 6: | Gestionar Usuarios | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | gestionar tareas | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2025-06-07 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2025-06-07 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2025-06-07 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Mirley Ñacato
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 5: | Revisiòn de Analisis de Requisitos del Sprint1 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Realizar revisiòn del anàlisis de requisitos del Sprint 1 | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2025-06-06 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2025-06-06 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2025-06-06 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Melany Torres
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 4: | Generar Backlog del sprint 1 con validaciones | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Realizar el Backlog del Sprint 1 | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2025-06-06 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2025-06-08 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2025-06-08 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 3 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Melany Torres
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 3: | Generar las tareas | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Realizar las tareas una vez categorizadas | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2025-06-05 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2025-06-05 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2025-06-05 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Mirley Ñacato
#VALUE!
[15 empty] | Tarea 2: | Categorizaciòn de las tareas SPRINT1 | #VALUE!
[15 empty] | Descripción: | Clasificacion por categorias del SPRINT1 | #VALUE!
[15 empty] | Inicio: | 2025-06-04 | #VALUE!
[15 empty] | Previsto: | 2025-06-04 | #VALUE!
[15 empty] | Final: | 2025-06-04 | #VALUE!
[15 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[15 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[15 empty] | Asignado: | Melany Torres

## Datos
Estados | Criticidad | Tarea | Descripción | Inicio | Previsto | Final | Duración | Retraso | Asignado | KANBAN
EN PROGRESO | IMPORTANTE | Grupo 7 desea desarrollar una aplicativo web | Desarrollo del aplicativo "gestor de inventario" | 2025-05-05 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 116 días | 0 días | Mirley Ñacato | Tarea 1
COMPLETADO | URGENTE | Categorizaciòn de las tareas SPRINT1 | Clasificacion por categorias del SPRINT1 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 1 días | 0 días | Melany Torres | Tarea 2
COMPLETADO | NORMAL | Generar las tareas | Realizar las tareas una vez categorizadas | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 1 días | 0 días | Mirley Ñacato | Tarea 3
COMPLETADO | NORMAL | Generar Backlog del sprint 1 con validaciones | Realizar el Backlog del Sprint 1 | 2025-06-06 | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 3 días | 0 días | Melany Torres | Tarea 4
COMPLETADO | NORMAL | Revisiòn de Analisis de Requisitos del Sprint1 | Realizar revisiòn del anàlisis de requisitos del Sprint 1 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 1 días | 0 días | Melany Torres | Tarea 5
COMPLETADO | NORMAL | Gestionar Usuarios | gestionar tareas | 2025-06-07 | 2025-06-07 | 2025-06-07 | 1 días | 0 días | Mirley Ñacato | Tarea 6
COMPLETADO | NORMAL | Asignar a Usuarios Tareas | Realizar la asignaciòn de usuarios de tareas | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 1 días | 0 días | Mirley Ñacato | Tarea 7
COMPLETADO | IMPORTANTE | Revision de Sprint1 | Realizar la revision de Sprint1 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 1 días | 0 días | Melany Torres | Tarea 8
COMPLETADO | IMPORTANTE | Generar Backlog del sprint 1 con validaciones | Backlog Sprint 1 por completarse | 2025-06-08 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 17 días | 0 días | Mirley Ñacato | Tarea 9
COMPLETADO | URGENTE | Sincronización con calendarios SPRINT2 | Realizar sincronizaciòn con calendarios SPRINT2 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 1 días | 0 días | Gael González | Tarea 10
COMPLETADO | URGENTE | Categorizaciòn de las tareas SPRINT2 | Clasificacion por categorias del SPRINT2 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 1 días | 0 días | Melany Torres | Tarea 11
COMPLETADO | NORMAL | Generar las tareas | Realizar las tareas una vez categorizadas | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 1 días | 0 días | Mirley Ñacato | Tarea 12
COMPLETADO | NORMAL | Generar Backlog del sprint 2 con validaciones | Realizar Backlog del sprint 2 con validaciones | 2025-06-27 | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 3 días | 0 días | Mirley Ñacato | Tarea 13
COMPLETADO | NORMAL | Revisiòn de Analisis de Requisitos del Sprint2 | Realizar revisiòn del anàlisis de requisitos del Sprint 2 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 1 días | 0 días | Melany Torres | Tarea 14
COMPLETADO | NORMAL | Gestionar Usuarios | gestionar tareas | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 1 días | 0 días | Mirley Ñacato | Tarea 15
COMPLETADO | NORMAL | Asignar a Usuarios Tareas | Realizar la asignaciòn de usuarios de tareas | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 2025-06-29 | 1 días | 0 días | Mirley Ñacato | Tarea 16
COMPLETADO | IMPORTANTE | Revision de Sprint2 | Realizar la revision de Sprint2 | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 1 días | 0 días | Melany Torres | Tarea 17
COMPLETADO | IMPORTANTE | Generar Backlog del sprint 2 con validaciones | Backlog Sprint 2 por completarse | 2025-06-27 | 2025-07-14 | 2025-07-11 | 15 días | 0 días | Mirley Ñacato | Tarea 18
COMPLETADO | URGENTE | Sincronización con calendarios SPRINT3 | Realizar sincronizaciòn con calendarios SPRINT2 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 1 días | 0 días | Gael González | Tarea 19
COMPLETADO | IMPORTANTE | Categorizaciòn de las tareas SPRINT3 | Clasificacion por categorias del SPRINT3 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 1 días | 0 días | Melany Torres | Tarea 20
COMPLETADO | IMPORTANTE | Generar las tareas | Realizar las tareas una vez categorizadas | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 1 días | 0 días | Mirley Ñacato | Tarea 21
EN PROGRESO | IMPORTANTE | Generar Backlog del sprint 3 con validaciones | Realizar Backlog del sprint 3 con validaciones | 2025-07-17 | 2025-07-19 | 2025-07-19 | 3 días | 0 días | Melany Torres | Tarea 22
POR HACER | NORMAL | Revisiòn de Analisis de Requisitos del Sprint3 | Realizar revisiòn del anàlisis de requisitos del Sprint 3 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 1 días | 0 días | Melany Torres | Tarea 23
POR HACER | NORMAL | Gestionar Usuarios | gestionar tareas | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 1 días | 0 días | Mirley Ñacato | Tarea 24
POR HACER | NORMAL | Asignar a Usuarios Tareas | Realizar la asignaciòn de usuarios de tareas | 2025-07-19 | 2025-07-19 | 2025-07-19 | 1 días | 0 días | Mirley Ñacato | Tarea 25
POR HACER | IMPORTANTE | Revision de Sprint 3 | Realizar la revision de Sprint3 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 1 días | 0 días | Melany Torres | Tarea 26
POR HACER | IMPORTANTE | Generar Backlog del sprint 3 con validaciones | Backlog Sprint 3 por completarse | 2025-07-17 | 2025-08-03 | 2025-08-03 | 18 días | 0 días | Melany Torres | Tarea 27
COMPLETADO | NORMAL | Resultados de las pruebas finales Stakeholder de desarrollo y de la organizaciòn | Realizar el Informe de Resultados de las pruebas finales | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 1 días | 0 días | Ruben Arroyo | Tarea 84

## Configura
Tablero KANBAN v3 ©️ |  | Blog: | Tablero KANBAN ¦ #ExcelPedroWave
|  | YouTube: | Excel Pedro Wave - YouTube
Idioma |  | COPYRIGHT: | CC BY-NC-SA 4.0
Español
AVISO: Es preciso traducir Estados y Criticidad
Estados | Criticidad |  | Miembros del equipo | Orden en tarjetas | #
POR HACER | URGENTE |  | Mirley Ñacato | Tarea | 1
EN PROGRESO | IMPORTANTE |  | Melany Torres | Descripción | 2
EN ESPERA | NORMAL |  | Gael González | Inicio | 3
COMPLETADO |  |  |  | Previsto | 4
ARCHIVADO |  |  |  | Final | 5
POR HACER |  |  |  | Duración | 6
EN PROGRESO |  |  |  | Retraso | 7
|  |  |  | Asignado | 8
|  |  |  | AVISO: | á
Cambiar números del 2 al 8
Estado final |  |  |  | No duplicar los números
EN ESPERA
Nombre archivo en Excel para la Web
Tablero Kanban - PW3.xlsx

## Tareas (hidden)
Tarea | #Estados | #Criticidad | Filtro | C | H | M | R | W | AB | AG | AL | AQ | AV | Celda | Kanban
Tarea 1 | 2 | 2 | 1 |  | H-15 | [8 empty] | H-15 | H15:H22
Tarea 2 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-186 | [6 empty] | R-186 | R186:R193
Tarea 3 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-177 | [6 empty] | R-177 | R177:R184
Tarea 4 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-168 | [6 empty] | R-168 | R168:R175
Tarea 5 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-159 | [6 empty] | R-159 | R159:R166
Tarea 6 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-150 | [6 empty] | R-150 | R150:R157
Tarea 7 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-141 | [6 empty] | R-141 | R141:R148
Tarea 8 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-132 | [6 empty] | R-132 | R132:R139
Tarea 9 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-123 | [6 empty] | R-123 | R123:R130
Tarea 10 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-114 | [6 empty] | R-114 | R114:R121
Tarea 11 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-105 | [6 empty] | R-105 | R105:R112
Tarea 12 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-96 | [6 empty] | R-96 | R96:R103
Tarea 13 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-87 | [6 empty] | R-87 | R87:R94
Tarea 14 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-78 | [6 empty] | R-78 | R78:R85
Tarea 15 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-69 | [6 empty] | R-69 | R69:R76
Tarea 16 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-60 | [6 empty] | R-60 | R60:R67
Tarea 17 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-51 | [6 empty] | R-51 | R51:R58
Tarea 18 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-42 | [6 empty] | R-42 | R42:R49
Tarea 19 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-33 | [6 empty] | R-33 | R33:R40
Tarea 20 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-24 | [6 empty] | R-24 | R24:R31
Tarea 21 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-15 | [6 empty] | R-15 | R15:R22
Tarea 22 | 2 | 2 | 1 |  | H-6 | [8 empty] | H-6 | H6:H13
Tarea 23 | 1 | 3 | 1 | C-42 | [9 empty] | C-42 | C42:C49
Tarea 24 | 1 | 3 | 1 | C-33 | [9 empty] | C-33 | C33:C40
Tarea 25 | 1 | 3 | 1 | C-24 | [9 empty] | C-24 | C24:C31
Tarea 26 | 1 | 2 | 1 | C-15 | [9 empty] | C-15 | C15:C22
Tarea 27 | 1 | 2 | 1 | C-6 | [9 empty] | C-6 | C6:C13
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
Tarea 84 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-6 | [6 empty] | R-6 | R6:R13
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0

## Formulas (hidden)
1 | POR HACER |  |  | ^ | 2 | EN PROGRESO |  |  | ^ | 3 | EN ESPERA | ^ | 4 | COMPLETADO |  |  | ^ | 5 | ARCHIVADO | ^ | 6 | POR HACER | ^ | 7 | EN PROGRESO | ^ | 8 |  | ^ | 9 |  | ^ | 10 |  | ^
| 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 1 | 27 | 1 | 2-1 |  | 1 | 22 | 1 | 2-1 |  | 1 |  | 2 | 1 | 84 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 27 | 2 | 2-2 |  | 1 | 22 | 2 | 2-2 |  | 1 |  | 3 | 1 | 84 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 27 | 3 | 2-3 |  | 1 | 22 | 3 | 2-3 |  | 1 |  | 4 | 1 | 84 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 27 | 4 | 2-4 |  | 1 | 22 | 4 | 2-4 |  | 1 |  | 5 | 1 | 84 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 27 | 5 | 2-5 |  | 1 | 22 | 5 | 2-5 |  | 1 |  | 6 | 1 | 84 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 27 | 6 | 2-6 |  | 1 | 22 | 6 | 2-6 |  | 1 |  | 7 | 1 | 84 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 27 | 7 | 2-7 |  | 1 | 22 | 7 | 2-7 |  | 1 |  | 8 | 1 | 84 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 27 | 8 | 2-8 |  | 1 | 22 | 8 | 2-8 |  | 1 |  | 9 | 1 | 84 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 27 | 0 |  |  | 1 | 22 | 0 |  |  | 1 |  | 10 | 1 | 84 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 26 | 1 | 2-1 |  | 2 | 1 | 1 | 2-1 |  | 1 |  | 11 | 2 | 21 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 26 | 2 | 2-2 |  | 2 | 1 | 2 | 2-2 |  | 1 |  | 12 | 2 | 21 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 26 | 3 | 2-3 |  | 2 | 1 | 3 | 2-3 |  | 1 |  | 13 | 2 | 21 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 26 | 4 | 2-4 |  | 2 | 1 | 4 | 2-4 |  | 1 |  | 14 | 2 | 21 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 26 | 5 | 2-5 |  | 2 | 1 | 5 | 2-5 |  | 1 |  | 15 | 2 | 21 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 26 | 6 | 2-6 |  | 2 | 1 | 6 | 2-6 |  | 1 |  | 16 | 2 | 21 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 26 | 7 | 2-7 |  | 2 | 1 | 7 | 2-7 |  | 1 |  | 17 | 2 | 21 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 26 | 8 | 2-8 |  | 2 | 1 | 8 | 2-8 |  | 1 |  | 18 | 2 | 21 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 26 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 19 | 2 | 21 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 25 | 1 | 3-1 |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  | 20 | 3 | 20 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 25 | 2 | 3-2 |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  | 21 | 3 | 20 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 25 | 3 | 3-3 | 22 | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 20 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
23 | 3 | 25 | 4 | 3-4 |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 20 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
24 | 3 | 25 | 5 | 3-5 |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 20 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
25 | 3 | 25 | 6 | 3-6 |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 20 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
26 | 3 | 25 | 7 | 3-7 |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 20 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
27 | 3 | 25 | 8 | 3-8 |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 20 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 25 | 0 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 20 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 24 | 1 | 3-1 |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 19 | 1 | 1-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 24 | 2 | 3-2 |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 19 | 2 | 1-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 24 | 3 | 3-3 |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 19 | 3 | 1-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 24 | 4 | 3-4 |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 19 | 4 | 1-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 24 | 5 | 3-5 |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 19 | 5 | 1-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 24 | 6 | 3-6 |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 19 | 6 | 1-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 24 | 7 | 3-7 |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 19 | 7 | 1-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 24 | 8 | 3-8 |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 19 | 8 | 1-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 24 | 0 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 19 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 23 | 1 | 3-1 |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 18 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 23 | 2 | 3-2 |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 18 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 23 | 3 | 3-3 |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 18 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 23 | 4 | 3-4 |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 18 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 23 | 5 | 3-5 |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 18 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 23 | 6 | 3-6 |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 18 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 23 | 7 | 3-7 |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 18 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 23 | 8 | 3-8 |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 18 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 23 | 0 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 18 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 17 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 17 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 17 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 17 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 17 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 17 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 17 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 17 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 17 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 16 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 16 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 16 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 16 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 16 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 16 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 16 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 16 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 16 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 15 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 15 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 15 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 15 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 15 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 15 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 15 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 15 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 15 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 14 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 14 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 14 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 14 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 14 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 14 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 14 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 14 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 14 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 13 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  | 84 | 10 | 13 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 13 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 13 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 13 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 13 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 13 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 13 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 | 13 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 12 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 12 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 12 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 12 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 12 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 12 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 12 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 12 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 11 | 12 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 11 | 1 | 1-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 11 | 2 | 1-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 11 | 3 | 1-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 11 | 4 | 1-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 11 | 5 | 1-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 11 | 6 | 1-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 11 | 7 | 1-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 11 | 8 | 1-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 12 | 11 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 | 10 | 1 | 1-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 | 10 | 2 | 1-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 | 10 | 3 | 1-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 | 10 | 4 | 1-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 | 10 | 5 | 1-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 | 10 | 6 | 1-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 | 10 | 7 | 1-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 | 10 | 8 | 1-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 | 10 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 14 | 9 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 14 | 9 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 14 | 9 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 14 | 9 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 14 | 9 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 14 | 9 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 14 | 9 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 14 | 9 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 14 | 9 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 8 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 8 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 8 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 8 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 8 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 8 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 8 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 8 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 | 8 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 7 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 7 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 7 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 7 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 7 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 7 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 7 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 7 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 16 | 7 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 | 6 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 | 6 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 | 6 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 | 6 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 | 6 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 | 6 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 | 6 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 | 6 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 17 | 6 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 18 | 5 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 18 | 5 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 18 | 5 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 18 | 5 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 18 | 5 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 18 | 5 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 18 | 5 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 18 | 5 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 18 | 5 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 19 | 4 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 19 | 4 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 19 | 4 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 19 | 4 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 19 | 4 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 19 | 4 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 19 | 4 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 19 | 4 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 19 | 4 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 | 3 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 | 3 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 | 3 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 | 3 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 | 3 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 | 3 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 | 3 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 | 3 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 | 3 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 21 | 2 | 1 | 1-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 21 | 2 | 2 | 1-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 21 | 2 | 3 | 1-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 21 | 2 | 4 | 1-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 21 | 2 | 5 | 1-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 21 | 2 | 6 | 1-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 21 | 2 | 7 | 1-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 21 | 2 | 8 | 1-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 21 | 2 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 22 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 22 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 22 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 22 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 22 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 22 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 22 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1

## Idiomas (hidden)
1 | Español | English | Française | Italiano | Deutsch | Português
Tablero KANBAN | Tablero KANBAN | KANBAN board | Tableau KANBAN | Scheda KANBAN | KANBAN-Tafel | Quadro KANBAN
Idioma | Idioma | Language | langage | Lingua | Sprache | Linguagem
AVISO: | AVISO: | WARNING: | AVERTISSEMENT: | AVVERTIMENTO: | WARNUNG: | AVISO:
Es preciso traducir | Es preciso traducir | Need to translate | Il faut traduire | È necessario tradurre | Es ist notwendig zu übersetzen | É necessário traduzir
Estados y Criticidad | Estados y Criticidad | Status and Criticality | États et Criticité | Stati e Criticità | Zustände und Kritikalität | Estados e Criticidade
Estados | Estados | Status | État | Stati | Zustand | Estados
Criticidad | Criticidad | Criticality | Criticité | Criticità | Kritisch | Criticidade
Miembros del equipo | Miembros del equipo | Team members | Membres de l'équipe | Membri del team | Teammitglieder | Membros da equipe
Estado final | Estado final | Final status | État final | Stato finale | Endgültiger Zustand | Estado final
Nombre archivo en Excel para la Web | Nombre archivo en Excel para la Web | File name in Excel for the web | Nom du fichier dans Excel pour le Web | Nome del file in Excel per il Web | Dateiname in Excel für das Web | Nome do arquivo no Excel para a Web
Tarea | Tarea | Task | Tâche | Compito | Aufgabe | Tarefa
Descripción | Descripción | Description | Description | Descrizione | Beschreibung | Descrição
Inicio | Inicio | Start | Début | Iniziale | Start | Começar
Previsto | Previsto | Planned | Prévue | Prevista | Bereitgestellt | Planejado
Final | Final | Final | Finale | Finale | Finale | Final
Duración | Duración | Duration | Durée | Durata | Dauer | Duração
Retraso | Retraso | Delay | Retard | Ritardo | Verzögerung | Atraso
Asignado | Asignado | Assigned | Assignée | Assegnato | Zugewiesen | Atribuído
Filtro | Filtro | Filter | Filtre | Filtro | Filter | Filtro
Celda | Celda | Cell | Cellule | Cellula | Zelle | Célula
Tarjetas con | Tarjetas con | Cards with | Cartes avec | Carte con | Karten mit | Cartões com
líneas | líneas | lines | lignes | linee | Lin. | linhas
tareas asignadas a | tareas asignadas a | tasks assigned to | tâches assignées à | compiti assegnati a | zugewiesenen Aufgaben | tarefas atribuídas a
Con criticidad | Con criticidad | With criticality | Avec criticité | Con criticità | Mit Kritikalität | com criticidade
Con inicio desde | Con inicio desde | Starting from | A partir de | A partire da | Ausgehend von | Começando de
Con el texto | Con el texto | With the text | Avec le texte | Con il testo | Mit dem Text | Com o texto
Con un retraso > | Con un retraso > | With a delay > | Avec du retard > | Con un ritardo > | Mit Verzögerung > | Com um atraso >
días | días | days | jours | giorni | Tage | dias
Orden en tarjetas | Orden en tarjetas | Order on cards | Ordre sur cartes | Ordine sulle carte | Ordnung auf den Karten | Ordem nos cartões
Cambiar números del 2 al 8 | Cambiar números del 2 al 8 | Change numbers from 2 to 8 | Changez les chiffres de 2 à 8 | Cambia i numeri da 2 a 8 | Zahlen von 2 auf 8 ändern | Mude os números de 2 para 8
No duplicar los números | No duplicar los números | Do not duplicate numbers | Ne doublez pas les chiffres | Non duplicare i numeri | Zahlen nicht duplizieren | Não duplique números
Con una duración > | Con una duración > | With a duration > | Avec une durée > | Con una durata > | Mit einer Dauer > | Com uma duração >