## Table 1
Nombre de la tarea | Comienzo | Fin | Duracion | Responsable
Elaboracion del proyecto | 2025-05-05 | 2025-08-28 | 116 | Todos
Elaboracion de la introduccion | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2 | Melany Torres
Plantamiento del problema | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2 | Mirley Ñacato
Objetivo | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2 | Melany Torres
Alcance | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2 | Gael Gonzalez
Defensa | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 1 | Gael Gonzalez
Primera reunion | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 1 | Todos
Elaboracion de HU | 2025-05-17 | 2025-05-17 | 1 | Gael Gonzalez
Elaboracion de MTZ | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 1 | Gael Gonzalez
Defensa 1 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 1 | Todos
Realizar correciones | 2025-05-20 | 2025-05-25 | 5 | Todos
Defensa 2 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 1 | Todos
Reunion Validacion de requerimientos | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 1 | Todos
Primer Sprint | 2025-06-06 | 2025-06-24 | 19 | Todos
Backlog 1 | 2025-06-06 | 2025-06-08 | 2 | Mirley Ñacato
Login del sistema | 2025-06-08 | 2025-06-11 | 3 | Gael Gonzalez
Ingreso de un nuevo producto | 2025-06-11 | 2025-06-16 | 5 | Melany Torres
Visualizar inventario | 2025-06-16 | 2025-06-21 | 5 | Mirley Ñacato
Revision con el tester | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 1 | Gonzalo Zabala-Equipo
Realizar actas de reunion | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 1 | Melany Torres
Pruebas-caja blanca, caja negra | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 1 | Gael Gonzalez
Reunion con el cliente | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 1 | Todos
Segundo Sprint | 2025-06-25 | 2025-07-14 | 17 | Todos
Backlog2 | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 2 | Mirley Ñacato
Edicion de productos | 2025-06-27 | 2025-07-03 | 6 | Mirley Ñacato
Eliminacion de productos | 2025-07-03 | 2025-07-11 | 8 | Gael Gonzalez
Revision con el tester | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 1 | Gonzalo Zabala-Equipo
Realizar actas de reunion | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 1 | Melany Torres
Pruebas-caja blanca, caja negra | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 1 | Gael Gonzalez
Reunion con el cliente | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 1 | Todos
Tercer Sprint | 2025-07-15 | 2025-07-30 | 16 | Todos
Backlog3 | 2025-07-15 | 2025-08-17 | 2 | Mirley Ñacato
Gestión de movimientos | 2025-07-17 | 2025-07-20 | 3 | Mirley Ñacato
Busqueda de productos | 2025-07-20 | 2025-07-23 | 3 | Gael Gonzalez
Papelera de productos | 2025-07-23 | 2025-08-27 | 4 | Melany Torres
Revision con el tester | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 1 | Gonzalo Zabala-Equipo
Realizar actas de reunión | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 1 | Melany Torres
Pruebas-caja blanca, caja negra | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 1 | Gael Gonzalez
Reunion con el cliente | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 1 | Todos

## Table 2 (hidden)
Primera reunion | 2025-05-16 | 2025-05-16

## Table 3 (hidden)
Elaborazion de HU | 2025-05-17 | 2025-05-17
Elaborazion de MTZ | 2025-05-18 | 2025-05-18
Defensa 1 | 2025-05-19 | 2025-05-19

## Table 4 (hidden)
Realizar correciones | 2025-05-20 | 2025-05-25
Defensa 2 | 2025-05-26 | 2025-05-26

## Table 5 (hidden)
Reunion Validacion de requerim | 2025-05-26 | 2025-05-26

## Table 6 (hidden)
Primer Sprint | 2025-05-27 | 2025-06-06
Ingresar un nuevo producto | 2025-05-27 | 2025-05-29
Tabla del invemtario | 2025-05-30 | 2025-05-31
Registra la venta del producto | 2025-06-01 | 2025-06-03
Registrar compra de producto | 2025-06-04 | 2025-06-06