## Hoja1
Nombre de la tarea | Comienzo | Fin
Elaboracion del proyecto | 2025-05-05 | 2025-05-06
Elaboracion de la introccion | 2025-05-06 | 2025-05-07
Plantamiento del problema | 2025-05-06 | 2025-05-07
Objetivo | 2025-05-06 | 2025-05-07
Alcance | 2025-05-06 | 2025-05-07
Defensa | 2025-05-12 | 2025-05-12
Primera reunion | 2025-05-16 | 2025-05-16
Elaborazion de HU | 2025-05-17 | 2025-05-17
Elaborazion de MTZ | 2025-05-18 | 2025-05-18
Defensa 1 | 2025-05-19 | 2025-05-19
Realizar correciones | 2025-05-20 | 2025-05-25
Defensa 2 | 2025-05-26 | 2025-05-26
Reunion Validacion de requerimientos | 2025-05-26 | 2025-05-26
Primer Sprint | 2025-05-27 | 2025-06-06
Ingresar un nuevo producto | 2025-05-27 | 2025-05-29
Tabla del invemtario | 2025-05-30 | 2025-05-31
Registra la venta del producto | 2025-06-01 | 2025-06-03
Registrar compra de producto | 2025-06-04 | 2025-06-06