## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Ingreso al sistema | Administrador | Ingresar al aplicativo | Iniciar sesión y gestionar el control del inventario |  | Alta | Terminado
REQ002 | Ingreso de un nuevo producto | Administrador | Registrar un producto mediante un formulario | Agregar productos nuevos y mantener actualizado el inventario |  | Alta | Terminado
REQ003 | Visualizar inventario | Administrador | Consultar la informacion del inventario | Tener acceso rapido a toda la informacion del inventario |  | Alta | Terminado
REQ004 | Edición de productos | Administrador | Editar los datos de un producto existentes | Mantener la información del inventario actualizada y corregida |  | Alta | Terminado
REQ005 | Eliminar productos | Administrador | Eliminar un producto del inventario | Mantener el inventario actualizado |  | Alta | Terminado

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Login del sistema | Administrador. | Validar usuario y contraseña | Iniciar sesión y gestionar el control del inventario |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear un formulario para iniciar sesión. |  |  |  | Gael González |  | 1
REQ001-2 | Validacion de campos |  |  |  | Gael González |  | 1
REQ001-3 | Mensajes de error |  |  |  | Gael González |  | 1
REQ001-4 | Comprobacion de usuario y contraseña |  |  |  | Gael González |  | 1
REQ002 | Ingreso de un nuevo producto | Administrador | Registrar un producto mediante un formulario | Agregar productos nuevos y mantener actualizado el inventario |  | Alta | No iniciado
REQ002-1 | Crear formulario para agregar un nuevo producto |  |  |  | Melany Torres |  | 1
REQ002-2 | Validar campos obligatorios |  |  |  | Melany Torres |  | 1
REQ002-3 | Mensaje de error en formulario |  |  |  | Melany Torres |  | 1
REQ002-4 | Almacenar producto en la base de datos |  |  |  | Melany Torres |  | 1
REQ003 | Visualizar inventario | Administrador | Ver el inventario | Tener acceso rapido a la invformación |  | Alta | No iniciado
REQ003-1 | Diseñar la tabla de inventario |  |  |  | Mirley Ñacato |  | 2
REQ003-2 | Crear backend para obtener todos los productos desde la base de datos |  |  |  | Mirley Ñacato |  | 2
REQ004 | Edición de productos | Administrador | Editar los datos de un producto existentes | Mantener la información del inventario actualizada y corregida |  | Alta | No iniciado
REQ004-1 | Mostrar una lista de productos con un botón de "Editar" para cada uno |  |  |  | Mirley Ñacato |  | 1
REQ004-2 | Crear un formulario prellenado con los datos actuales del producto seleccionado, exceptuando la cantidad |  |  |  | Mirley Ñacato |  | 1
REQ004-3 | Aplicar validaciones al formulario |  |  |  | Mirley Ñacato |  | 1
REQ004-4 | Implementar la funcionalidad en el backend para guardar los cambios realizados a un producto en la base de datos. |  |  |  | Mirley Ñacato |  | 1
REQ005 | Eliminar productos | Administrador | Borrar un producto del inventario | Mantener el inventario actualizado |  | Alta | No iniciado
REQ005-1 | Mostrar una lista de productos con un botón de "Eliminar" para cada uno |  |  |  | Gael González |  | 1
REQ005-2 | Cuadro para solicitar confirmacion |  |  |  | Gael González |  | 2
REQ005-3 | Implementar la funcionalidad en la base de datos para eliminar el producto |  |  |  | Gael González |  | 1

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ001-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ001-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ001-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ002-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ002-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ002-3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
REQ002-4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ004-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ003-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ003-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ003-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ003-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ005-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Horas Estimadas | 17 | 17 | 14 | 11 | 9 | 7
REQ005-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Horas Estimadas Restantes | 17 | 15.4 | 13.8 | 12.2 | 10.6 | 9
REQ005-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
CONCLUSIONES
Durante el seguimiento del proyecto a través del burndown chart, se observa que aunque inicialmente el equipo avanzó conforme a lo estimado, a partir del día 3 el ritmo de trabajo disminuyó, generando una diferencia creciente entre lo planeado y lo realmente ejecutado.
RECOMENDACIONES
Dedicar tiempo al inicio para capacitarse en el uso de herramientas clave, como las bases de datos, ya que esto puede prevenir retrasos en las primeras etapas. También es importante hacer estimaciones más realistas que consideren el tiempo de aprendizaje. revisar periódicamente el progreso para ajustar estrategias y mejorar continuamente el desempeño del equipo.