## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | No hay visibilidad clara del inventario | Visualizar la tabla del inventario | Para tener acceso a la información actualizada de los productos | Administrador | Crear una interfaz con tablas que muestre los productos, cantidad, precios y fechas | Melany Torres | 48hrs | 2025-05-21 | Alta | No iniciado | Se observa correctamente la estructura de la tabla |  | Interfaz del invemtario
REQ002 | el ingreso manual de productos es poco eficiente y propenso a errores | ingresar nuevos productos en el sistema con sus datos completos | Para asegurar los registros correctos y eficientes de los productos | Administrador | creaando un formulario con validacion y funcionalida de guardar | Gael González | 3 dias | 2025-05-24 | Alta | No iniciado | El producto debe guardarse y mostrarse, no se permite guardar sin sus datos completos |  | Ingresar un nuevo producto
REQ003 | Las ventas no se registran automáticamente | Registrar la venta de los productos | Llevar un control automatizado de ventas y actualizar el inventario | Administrador | Creando un módulo de ventas que reduzca el stock y registre la venta | Mirley Ñacato | 4 dias | 2025-05-28 | Alta | No iniciado | El inventario debe reflejar correctamente la cantidad sobrante de prodcutos a |  | Registra la venta del producto
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ002 |  | Administrador |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 3 dias |  | Alta |  | Gael González
| QUE | ingresar nuevos productos en el sistema con sus datos completos |  | PARA QUE | Para asegurar los registros correctos y eficientes de los productos |  | COMO | creaando un formulario con validacion y funcionalida de guardar
| NOMBRE HISTORIA |  | Ingresar un nuevo producto
| PRUEBA |  | El producto debe guardarse y mostrarse, no se permite guardar sin sus datos completos |  |  | COMENTARIOS | 0