## Table 1
Nombre de la tarea | Comienzo | Fin
Elaboracion del proyecto | 2025-05-05 | 2025-08-28
Elaboracion de la introccion | 2025-05-06 | 2025-05-07
Plantamiento del problema | 2025-05-06 | 2025-05-07
Objetivo | 2025-05-06 | 2025-05-07
Alcance | 2025-05-06 | 2025-05-07
Defensa | 2025-05-12 | 2025-05-12
Primera reunion | 2025-05-16 | 2025-05-16
Elaborazion de HU | 2025-05-17 | 2025-05-17
Elaborazion de MTZ | 2025-05-18 | 2025-05-18
Defensa 1 | 2025-05-19 | 2025-05-19
Realizar correciones | 2025-05-20 | 2025-05-25
Defensa 2 | 2025-05-26 | 2025-05-26
Reunion Validacion de requerimtos | 2025-05-26 | 2025-05-26
Backlog 1 | 2025-06-06 | 2025-06-08
Primer Sprint | 2025-06-08 | 2025-06-24
Login del sistema | 2025-06-08 | 2025-06-11
Igreso de un nuevo producto | 2025-06-11 | 2025-06-16
Visualizar inventario | 2025-06-16 | 2025-06-21
Revision | 2025-06-22 | 2025-06-22
Pruebas | 2025-06-23 | 2025-06-23
Reunion con el cliente | 2025-06-24 | 2025-06-24
Backlog2 | 2025-06-25 | 2025-06-27
Segundo Sprint | 2025-06-27 | 2025-07-14
Edicion de productos | 2025-06-27 | 2025-07-03
Eliminacion de productos | 2025-07-03 | 2025-07-11
Revision | 2025-07-12 | 2025-07-12
Pruebas | 2025-07-13 | 2025-07-13
Reunion con el cliente | 2025-07-14 | 2025-07-14
Backlog3 | 2025-07-15 | 2025-08-17
Tercer Sprint | 2025-07-17 | 2025-08-03
Editar unidades | 2025-07-17 | 2025-07-22
Busqueda de productos | 2025-07-22 | 2025-07-28
Papelera de productos | 2025-07-28 | 2025-08-31
Revision | 2025-08-01 | 2025-08-01
Pruebas | 2025-08-02 | 2025-08-02
Reunion con el cliente | 2025-08-03 | 2025-08-03

## Table 2 (hidden)
Primera reunion | 2025-05-16 | 2025-05-16

## Table 3 (hidden)
Elaborazion de HU | 2025-05-17 | 2025-05-17
Elaborazion de MTZ | 2025-05-18 | 2025-05-18
Defensa 1 | 2025-05-19 | 2025-05-19

## Table 4 (hidden)
Realizar correciones | 2025-05-20 | 2025-05-25
Defensa 2 | 2025-05-26 | 2025-05-26

## Table 5 (hidden)
Reunion Validacion de requerim | 2025-05-26 | 2025-05-26

## Table 6 (hidden)
Primer Sprint | 2025-05-27 | 2025-06-06
Ingresar un nuevo producto | 2025-05-27 | 2025-05-29
Tabla del invemtario | 2025-05-30 | 2025-05-31
Registra la venta del producto | 2025-06-01 | 2025-06-03
Registrar compra de producto | 2025-06-04 | 2025-06-06