## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Ingreso al sistema | Administrador | Ingresar al aplicativo | Iniciar sesión y gestionar el control del inventario |  | Alta | No iniciado
REQ002 | Ingreso de un nuevo producto | Administrador | Registrar un producto mediante un formulario | Agregar productos nuevos y mantener actualizado el inventario |  | Alta | No iniciado
REQ003 | Visualización del inventario | Administrador | Ver una tabla con todos los productos del inventario | Consultar fácilmente el estado actual del inventario |  | Alta | No iniciado

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Login del sistema | Administrador. | Validar usuario y contraseña | Iniciar sesión y gestionar el control del inventario |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear un formulario para iniciar sesión. |  |  |  | Gael González |  | 1
REQ001-2 | Validacion de campos |  |  |  | Gael González |  | 2
REQ001-3 | Comprobacion de cuenta y contraseña |  |  |  | Gael González |  | 1
REQ002 | Ingreso de un nuevo producto | Administrador | Registrar un producto mediante un formulario | Agregar productos nuevos y mantener actualizado el inventario |  | Alta | No iniciado
REQ002-1 | Crear formulario para agregar un nuevo producto |  |  |  | Melany Torres |  | 1
REQ002-2 | Validar campos obligatorios |  |  |  | Melany Torres |  | 1
REQ002-3 | Almacenar producto en la base de datos |  |  |  | Melany Torres |  | 2
REQ003 | Visualización del inventario | Administrador | Ver una tabla con todos los productos del inventario | Consultar fácilmente el estado actual del inventario |  | Alta | No iniciado
REQ003-1 | Crear tabla para visualizar inventario |  |  |  | Mirley Ñacato |  | 1
REQ003-2 | Integrar visualización de datos desde la base de datos datos del inventario |  |  |  | Mirley Ñacato |  | 1
REQ003-3 | Estilizar y formatear tabla |  |  |  | Mirley Ñacato |  | 1

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ001-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ001-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas Estimadas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Horas Estimadas Restantes | 4 | 3.2 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 0
Durante el proceso de desarrollo del producto software,CONCLUSION DEL ESFUERZO CALCULADO