## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
IT+B5:P10EM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El sistema no permite el registro de productos nuevos | El sistema deberá permitir llenar un formulario | Guardar un nuevo producto en lel inventario | Administrador | Se mostrara un formulario para llenar con datos como: nombre, cantidad, fecha de ingreso, precio de compra, precio de venta. | Gael González | 72 hrs | 2025-06-02 | Alta | No iniciado | El producto se guarda correctamente y no permite guardar si falta algún dato |  | Ingreso de un nuevo producto
REQ002 | El usuario no puede controlar la interfaz inicial | El sistema deberá permitir elegir una opcion de un menu | Facilitar la navegacion en el sistema | Administrador | Se mostrara un menu en donde se podra elegir una de las siguientes acciones: Agregar, Editar, Borrar, Mostrar Productos y Salir | Melany Torres | 48 Hrs | 2025-06-04 | Alta | No iniciado | Si no se elige una opcion indicada se muestra un mensaje de error y se pide que vuelva a escoger. |  | Navegacion con un menu de opciones
REQ003 | El usuario no puede actualizar la cantidad de productos en su inventario | El sistema deberá permitir la edicion de la cantidad existente de un producto por medio un formulario | Llevar un control automatizado de compras o ventas y actualizar el inventario | Administrador | Se pedira llenar un formulario en donde se podare seleccionar un producto ya existente en el inventrario, se compro o se vendio, cantidad que se compro o se vendio. | Mirley Ñacato | 96hrs | 2025-06-08 | Alta | No iniciado | El inventario debe reflejar la cantidad actualizada de productos |  | Edicion de stock
REQ004 | El usuario no puede borrar un producto de su inventario | El sistema deberá permitir borrar un producto del registro | Mantener el inventario actualizado | Administrador | Seleccionando el nombre del producto y confirmando su eliminacion por medio de un boton | Gael González | 96 hrs | 2025-06-12 | Alta | No iniciado | El producto ya no se reflejara en el inventario |  | Eliminacion de productos
REQ005 | El usuario no tiene acceso a una vista general de su inventario | El sistema deberá permitir la visualizacion de una tabla con todo el inventario | Localizar los datos de los productos dentro del inventario | Administrador | Se mostrara una tabla a partir de los preductos ingresados | Mirley Ñacato | 72 hrs | 2025-06-15 | Alta | No iniciado | Se muestran todos los productos del inventario y sus respectivos datos |  | Visualizacion del inventario
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Administrador |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 72 hrs |  | Alta |  | Gael González
| QUE | El sistema deberá permitir llenar un formulario |  | PARA QUE | Guardar un nuevo producto en lel inventario |  | COMO | Se mostrara un formulario para llenar con datos como: nombre, cantidad, fecha de ingreso, precio de compra, precio de venta.
| NOMBRE HISTORIA |  | Ingreso de un nuevo producto
| PRUEBA |  | El producto se guarda correctamente y no permite guardar si falta algún dato |  |  | COMENTARIOS | 0