## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Ingreso al sistema | Administrador | Ingresar al aplicativo | Iniciar sesión y gestionar el control del inventario |  | Alta | No iniciado
REQ002 | Ingreso de un nuevo producto | Administrador | Registrar un producto mediante un formulario | Agregar productos nuevos y mantener actualizado el inventario |  | Alta | No iniciado
REQ003 | Edición de productos | Administrador | Editar los datos de un producto existentes | Mantener la información del inventario actualizada y corregida |  | Alta | No iniciado

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Login del sistema | Administrador. | Validar usuario y contraseña | Iniciar sesión y gestionar el control del inventario |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear un formulario para iniciar sesión. |  |  |  | Gael González |  | 1
REQ001-2 | Validacion de campos |  |  |  | Gael González |  | 1
REQ001-3 | Mensajes de error |  |  |  | Gael González |  | 1
REQ001-4 | Comprobacion de cuenta y contraseña |  |  |  | Gael González |  | 1
REQ002 | Ingreso de un nuevo producto | Administrador | Registrar un producto mediante un formulario | Agregar productos nuevos y mantener actualizado el inventario |  | Alta | No iniciado
REQ002-1 | Crear formulario para agregar un nuevo producto |  |  |  | Melany Torres |  | 1
REQ002-2 | Validar campos obligatorios |  |  |  | Melany Torres |  | 1
REQ002-3 | Mensaje de error en formulario |  |  |  | Melany Torres |  | 1
REQ002-3 | Almacenar producto en la base de datos |  |  |  | Melany Torres |  | 1
REQ002-4 | Confirmación de registro exitoso |  |  |  | Melany Torres |  | 1
REQ003 | Edición de productos | Administrador | Editar los datos de un producto existentes | Mantener la información del inventario actualizada y corregida |  | Alta | No iniciado
REQ003-1 | Mostrar una lista de productos con un botón de "Editar" para cada uno |  |  |  | Mirley Ñacato |  | 1
REQ003-2 | Crear un formulario prellenado con los datos actuales del producto seleccionado |  |  |  | Mirley Ñacato |  | 1
REQ003-3 | Aplicar validaciones al formulario |  |  |  | Mirley Ñacato |  | 1
REQ003-4 | Implementar la funcionalidad en el backend para guardar los cambios realizados a un producto en la base de datos. |  |  |  | Mirley Ñacato |  | 1

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ001-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ001-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ001-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ002-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ002-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ002-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ001-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ001-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ003-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ003-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ003-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas Estimadas | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Horas Estimadas Restantes | 8 | 6.4 | 4.8 | 3.2 | 1.6 | 0
Durante el proceso de desarrollo del producto software,CONCLUSION DEL ESFUERZO CALCULADO